## CRON DESEMB
Procuradoria Geral do Estado - PGE |  |  |  | ANEXO 10 - Cronograma de Desembolso Máximo
Local: Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1939, 6º e 7º andar
Obra: Reforma da sede da Procuradoria Regional de Duque de Caxias (Circulação Interna)
Cat. | Descrição | 1ª Etapa - 30 dias |  | 2ª Etapa - 60 dias |  | Aceite Definitivo |  | Total
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
02 | Canteiro de Obra | 148.815 | 90 | 0 | 0 | 16.535 | 10 | 165.35 | 100
04 | Transportes | 73.8225 | 45 | 73.8225 | 45 | 16.405 | 10 | 164.05 | 100
05 | Serviços Complementares | 2655.3194 | 35 | 4172.6447 | 55 | 758.6627 | 10 | 7586.6268 | 100
11 | Estruturas | 123.172 | 40 | 153.965 | 50 | 30.793 | 10 | 307.93 | 100
13 | Revestimentos | 273.104 | 40 | 341.38 | 50 | 68.276 | 10 | 682.76 | 100
14 | Esquadrias, Vidraças e Ferragens | 682.548 | 40 | 853.185 | 50 | 170.637 | 10 | 1706.37 | 100
15 | Instalações Elétricas, Hidráulicas, Sanitárias e Mecânicas | 1202.208 | 40 | 1502.76 | 50 | 300.552 | 10 | 3005.52 | 100
17 | Pinturas | 564.712 | 40 | 705.89 | 50 | 141.178 | 10 | 1411.78 | 100
SubTotal |  | 5723.7009 | 38.0809 | 7803.6472 | 51.9191 | 1503.0387 | 10 | 15030.3868 | 100
BDI - 35% - COM desoneração |  | 2003.3 | 35 | 2731.28 | 35 | 526.06 | 35 | 5260.64 | 35
TOTAL COM BDI |  | 7727.0009 | 38.08 | 10534.9272 | 51.92 | 2029.0987 | 10 | 20291.0268 | 100
[8 empty] | Total | 15030.3868
[8 empty] | BDI (35%) | 5260.64
[8 empty] | Total Final | 20291.0268